ПЛАН ЗАХОДІВ

до 2023 року з виконання Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб,

що належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року

Вінницької облдержадміністрації

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальний орган | Строк виконання, роки | Очікуваний результат | Джерела фінансування | Розрахунки/ потреба у фінансуванні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Актуалізація та деталізація статистичної інформації та даних стосовно ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оновлення статистичних даних щодо демографічних та соціально-економічних характеристик ромської національної меншини | 1). Залучення посередників з числа ромської національної меншини під час проведення у Вінницькій області Всеукраїнського перепису населення та отримання даних щодо ромської національної меншини 2). Здійснення із залученням ромських громадських об’єднань тематичних моніторингових досліджень демографічного та соціально-економічного стану ромського населення у місцях його компактного проживання у Вінницькій області 3). Рекомендувати територіальним громадам завчасно ознайомити про процедуру Всеукраїнського перепису населення осіб, які належать до ромської національної меншини у місцях їх компактного проживання з метою отримання об´єктивних статистичних даних про населення ромської національної меншини | Головне управління статистики у Вінницькій області Обласні громадські організації ромської національної меншини (за згодою) Головне управління статистики у Вінницькій області Обласні громадські організації ромської національної меншини (за згодою) Територіальні громади Територіальні громади | ІV квартал 2023 2022-2023 І квартал 2023 року | Отримати дані про кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, у національному складі населення Вінницької області Підготувати інформаційний матеріал про розселення ромської національної меншини на території Вінницької області Підготувати звіти за результатами тематичних моніторингових досліджень демографічного та соціально-економічного стану ромського населення у місцях його компактного проживання у Вінницькій області Ознайомити про процедуру Всеукраїнського перепису населення осіб, які належать до ромської національної меншини у місцях їх компактного проживання з метою отримання об´єктивних статистичних даних про населення ромської національної меншини | Державний бюджет Цільове виділення коштів за програмою «Статистичні спостережен ня» Державний бюджет Не потребує фінансування | Не потребує додаткового фінансування обласного бюджету Не потребує додаткового фінансування обласного бюджету |
| Ціль 2. Забезпечення правового захисту і протидія дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сприяння особам, що належать до ромської національної меншини та на законних підставах перебувають на території області, в отриманні документів згідно із законодавством: - документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; - документів, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус особи; - свідоцтв про народження та актів цивільного стану | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед осіб, що належать до ромської національної меншини щодо порядку реєстрації та отримання свідоцтва про народження, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; документів, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус особи; документів акту цивільного стану. | Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) | 2022-2023 | Провести інформаційно-просвітницькі заходи серед осіб, що належать до ромської національної меншини, з урахуванням регіональних особливостей | Державний бюджет Державний бюджет | Не потребує додаткового фінансування обласного бюджету Не потребує додаткового фінансування обласного бюджету |
| 3. Забезпечення недопущення проявів упередженого ставлення і дискримінації працівниками органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, та посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників Центрів надання адміністративних послуг до осіб, що належать до ромської національної меншини | 1). Проведення спеціальної підготовки держслужбовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, Центрів надання адміністративних послуг щодо ефективного запобігання та протидії дискримінації представників за національною ознакою 2). Проведення навчання працівників правоохоронних органів щодо використання антидискримінаційного законодавства щодо захисту осіб, які належать до ромської національної меншини, покращення комунікативних навичок у роботі з ромською національною меншиною 3) Створення системи моніторингу випадків мови ворожнечі та реагування на них (Вікно допомоги) | Вінницький регіональний Центр підвищення кваліфікації Головне управління національної поліції у Вінницькій області Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації Департамент інформаційної політики та комунікації з громадськістю облдержадміністрації | 2022-2023 2022-2023 2022-2023 | Провести спеціальну підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників Центрів надання адміністративних послуг з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації представників ромської меншини Провести навчання працівників правоохоронних органів щодо використання антидискримінаційного законодавства щодо захисту осіб, які належать до ромської національної меншини, покращення комунікативних навичок у роботі з ромською національною меншиною Створити систему моніторингу випадків мови ворожнечі та інформувати про них у засобах масової інформації | Обласний бюджет Державний бюджет Інші джерела | Фінансуванням забезпеченво Не потребує додаткового фінансування обласного бюджету |
| 4. Зниження рівня упередженого ставлення в суспільстві до осіб, які належать до ромської національної меншини | 1). Проведення право-просвітницьких та інформаційно-комунікативних заходів з метою формування у громадян розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людини і громадянина, толерантного ставлення до людей, які належать до національних меншин, зокрема ромської 2). Поширення інформації про успішну взаємодію представників ромської національної меншини з представниками інших національностей, про позитивні практики участі представників ромської національної меншини у розбудові територіальних громад, де проживають | Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації Громадська організація «Подільський центр прав людини» (за згодою) Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації Департамент інформаційної політики та комунікації з громадськістю облдержадміністрації | 2022-2023 2022-2023 | Провести право-просвітницькі та інформаційно-комунікативні заходи з метою формування у громадян розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людини і громадянина, толерантного ставлення до людей, які належать до національних меншин, зокрема ромської Поширити інформаційні матеріали, відеоролики, що містять повідомлення чи сюжети про успішну взаємодію, позитивні практики участі представників ромської національної меншини у розбудові територіальних громад у засобах масової інформації | Обласний бюджет Інші джерела Обласний бюджет | Фінансуванням забезпечено 5 тис. грн Фінансування забезпечено |
| 5. Підвищення рівня обізнаності представників ромської національної меншини про функціонування суспільних інститутів, гарантовані законодавством права та встановлені законодавством обов’язки | 1). Проведення право-просвітницьких та інформаційно-комунікативних заходів з метою ознайомлення осіб, які належать до ромської національної меншини, з правовою системою України, зокрема системою надання безоплатної правової допомоги, формування розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людини, а також алгоритму дій у разі відмови в наданні послуг 2). Створення громадських приймалень при РДА/ЦНАПах для осіб ромської національної меншини з метою надання комплексної консультативної допомоги та соціального супроводження | Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області (за згодою) Громадська організація «Подільський центр прав людини» (за згодою) РДА/ЦНАП | 2022-2023 2022-2023 | Провести право-просвітницькі та інформаційно-комунікативні заходи для осіб, що належать до ромської національної меншини в місцях компактного проживання Створити громадські приймальні при РДА/ЦНАПах для осіб ромської національної меншини з метою надання комплексної консультативної допомоги та соціального супроводження | Державний бюджет Інші джерела Обласний бюджет | Не потребує додаткового фінансування обласного бюджету ??? |
| 6. Підвищити рівень реагування на розслідування інцидентів та злочинів на ґрунті нетерпимості стосовно осіб ромської національності | Здійснення постійними моніторинговими групами щомісячного детального аналізу подій, що стосуються інцидентів та злочинів на ґрунті нетерпимості та стану організації швидкого, повного та неупередженого їх розслідування | Головне управління національної поліції у Вінницькій області | 2022-2023 | Щомісяця здійснювати детальний аналіз подій, що стосуються інцидентів та злочинів на ґрунті нетерпимості та стану організації швидкого, повного та неупередженого їх розслідування | Державний бюджет | Не потребує додаткового фінансування обласного бюджету |
| Ціль 3. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до якісної освіти |  |  |  |  |  |  |
| 7. Охопити найбільшу кількість дітей, які належать до ромської національної меншини у закладах дошкільної освіти області | 1). Утворення груп короткотривалого перебування для дітей дошкільного віку (за потреби), які належать до ромської національної меншини з метою підготовки до школи (не більше 10 осіб) 2). Надання психологами закладів дошкільної освіти психологічної допомоги дітям, які належать до ромської національної меншини, з метою їх успішної адаптації до освітнього процесу 3). Забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, в яких здобувають освіту діти, які належать до ромської національної меншини | Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Територіальні громади Територіальні громади Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» | 2022-2023 | Залучити дітей дошкільного віку, які належать до ромської національної меншини до груп короткотривалого перебування з метою підготовки до школи Надавати психологами закладів дошкільної освіти психологічної допомоги дітям, які належать до ромської національної меншини, з метою їх успішної адаптації до освітнього процесу Забезпечити підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, в яких здобувають освіту діти, які належать до ромської національної меншини | Обласний бюджет Бюджети територіальних громад Бюджети територіальних громад Обласний бюджет | Фінансуванням забезпечено Фінансуванням забезпечено |
| 8. Сприяння подальшому доступу та запобігання достроковому припиненню здобуття повної загальної середньої освіти особами, які належать до ромської національної меншини | 1). Проведення інформаційних заходів для осіб, які належать до ромської національної меншини з метою роз´яснення про важливість здобуття повної загальної середньої освіти та можливі форми її здобуття, а також відповідальність батьків за здобуття освіти їх дітьми 2). Посилення контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку та створення бази даних про охоплення навчальним процесом дітей що належать до ромської національної меншини з метою залучення до єдиного освітнього процесу 3). Забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються діти, що належать до ромської національної меншини, навчальних курсів з історії та культури ромського народу | Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Територіальні громади Територіальні громади Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» | 2022-2023 | Проводити інформаційні заходи для осіб, які належать до ромської національної меншини з метою роз´яснення про важливість здобуття повної загальної середньої освіти та можливі форми її здобуття, а також відповідальність батьків за здобуття освіти їх дітьми Посилити контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку та створити базу даних про охоплення навчальним процесом дітей що належать до ромської національної меншини Забезпечити підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються діти, що належать до ромської національної меншини | Обласний бюджет Бюджети територіальних громад Бюджети територіальних громад Обласний бюджет | Фінансуванням забезпечено Фінансуванням забезпечено |
| 9. Сприяння охопленню найбільшої кількості представників ромської національної меншини, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту | Проведення інформаційно-освітніх заходів серед представників ромської національної меншини щодо можливостей отримання професійної (професійно-технічної) освіти | Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Територіальні громади | 2022-2023 | Збільшити кількість представників ромської національної меншини у закладах професійної (професійно-технічної освіти) | Обласний бюджет Бюджети територіальних громад | Фінансуванням забезпечено |
| Ціль 4. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до послуг у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 10. Охоплення найбільшої кількості представників ромської національної меншини, які подали до медичних установ декларацію про вибір лікаря первинної медичної допомоги та користуються іншими послугами у сфері охорони здоров'я | Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед представників ромської національної меншини щодо роз´яснення системи надання різних видів медичної допомоги | Департамент охорони здоров´я та реабілітації облдержадміністрації Територіальні громади | 2022-2023 | Збільшити кількість представників ромської національної меншини як отримувачів медичних послуг | Обласний бюджет Бюджети територіальних громад | Фінансуванням забезпечено |
| 11. Охоплення найбільшої кількості представників ромської національної меншини, яким здійснено профілактичні щеплення та медичні огляди | 1). Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед представників ромської національної меншини щодо необхідності здійснення профілактичних щеплень та проходження медичних оглядів 2). Проведення регулярних зустрічей керівництва Департаменту охорони здоров´я та реабілітації ОДА з громадськими організаціями ромської національної меншини з метою виявлення окремих проблем із доступом до медичних послуг | Департамент охорони здоров´я та реабілітації облдержадміністрації Територіальні громади Департамент охорони здоров´я та реабілітації облдержадміністрації | 2022-2023 | Збільшити кількість представників ромської національної меншини, яким здійснено профілактичні щеплення та медичні огляди Регулярно проводити зустрічі керівництва Департаменту охорони здоров´я та реабілітації ОДА з громадськими організаціями ромської національної меншини з метою виявлення окремих проблем із доступом до медичних послуг | Обласний бюджет Бюджети територіальних громад Не потребує фінансування | Фінансуванням забезпечено |
| Ціль 5. Підвищення якості житлово-побутових умов осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 12. Підвищення рівня обізнаності представників ромської національної меншини щодо можливостей покращення житлово-побутових умов | Проведення інформаційних заходів серед осіб, які належать до ромської національної меншини, щодо процедури реєстрації громадян для отримання соціального житла та функціонування обласних та державних програм з покращення житлово-побутових умов, отримання земельних ділянок для будівництва та ведення особистого селянського господарства | Територіальні громади Вінницьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» Комунальна організація «Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву» | 2022-2023 | Проводити інформаційні заходи серед осіб, які належать до ромської національної меншини, щодо процедури реєстрації громадян для отримання соціального житла та функціонування обласних та державних програм з покращення житлово-побутових умов, отримання земельних ділянок для будівництва та ведення особистого селянського господарства | Не потребує фінансування |  |
| Ціль 6. Забезпечення працевлаштування і підвищення рівня зайнятості осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 13. Охопити працевлаштуванням більшу частину чоловіків і жінок працездатного віку серед осіб, які належать до ромської національної меншини | Здійснення виїзних інформаційно-просвітницьких візитів з питань працевлаштування до територіальних громад, де проживають особи, які належать до ромської національної меншини | Вінницький обласний центр зайнятості Територіальні громади | 2022-2023 | Збільшити кількість працевлаштованих чоловіків і жінок працездатного віку серед осіб, які належать до ромської національної меншини | Державний бюджет | Фінансуванням забезпечено |
| 14. Запобігання дискримінації в процесі працевлаштування представників ромської національної меншини серед роботодавців та трудових колективів | Забезпечення взаємодії роботодавців з трудовими колективами в територіальних громадах з метою проведення просвітницької роботи щодо подолання стереотипів та уникнення дискримінації в процесі працевлаштування представників ромської національної меншини | Вінницький обласний центр зайнятості Територіальні громади | 2022-2023 | Забезпечити взаємодію роботодавців з трудовими колективами в територіальних громадах з метою проведення просвітницької роботи щодо подолання стереотипів та уникнення дискримінації в процесі працевлаштування представників ромської національної меншини | Державний бюджет | Фінансуванням забезпечено |
| Ціль 7. Забезпечення соціального захисту осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 15. Сприяння отриманню соціальних послуг представниками ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах | 1). Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо отримання соціальних послуг та державної соціальної допомоги для представників ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах 2). Виявлення осіб, що належать до ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують отримання соціальних послуг, у тому числі дітей, що жебракують | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Служба у справах дітей облдержадміністрації Вінницький обласний центр соціальних служб Територіальні громади Служба у справах дітей облдержадміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Вінницький обласний центр соціальних служб Територіальні громади | 2022-2023 | Провести інформаційно-просвітницькі заходи серед осіб, що належать до ромської національної меншини та перебувають у складних життєвих обставинах про процедуру отримання соціальних послуг та державної соціальної допомоги Виявити та охопити соціальними послугами представників ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, що жебракують | Обласний бюджет Обласний бюджет Обласний бюджет Бюджети територіальних громад Обласний бюджет Обласний бюджет Обласний бюджет Бюджети територіальних громад | Фінансуванням забезпечено Фінансуванням забезпечено Фінансуванням забезпечено Фінансуванням забезпечено Фінансуванням забезпечено Фінансуванням забезпечено |
| Ціль 8. Підтримка і вивчення ромської культури, мистецтва, історії, мови |  |  |  |  |  |  |
| 17. Підвищення рівня обізнаності про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання ромської національної меншини | 1).Проведення культурно-мистецьких заходів закладами культури щодо популяризації ромської культури, мови, історії, мистецьких та інших надбань ромської національної меншини 2). Видання книг, науково-популярної літератури, альманахів, збірок народних пісень та усної народної творчості громадськими організаціями ромської національної меншини | Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) | 2022-2023 | Провести культурно-мистецькі заходи закладами культури щодо популяризації ромської культури, мови, історії, мистецьких та інших надбань ромської національної меншини Видати збірку ромських пісень та казок | Обласний бюджет Обласний бюджет | Фінансуванням забезпечено 5 тис. грн. Фінансуванням забезпечено |
| 18. Посилення спроможності громадських об’єднань ромської національної меншини у сфері культурного співробітництва та діалогу | 1). Проведення обласного фестивалю ромської культури «Девлеса, ромале!» («З Богом, цигани!») до Міжнародного дня ромів 2). Проведення творчих вечорів ромських аматорських колективів 2). Залучення громадських об’єднань ромської національної меншини до загальнообласних, районних та місцевих культурно-мистецьких заходів | Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації Територіальні громади Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації Територіальні громади Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) | 2022 2022-2023 | Провести фестиваль ромської культури «Девлеса, ромале!» («З Богом, цигани!») до Міжнародного дня ромів Провести творчі вечори ромських аматорських колективів, розмістити у засобах масової інформації матеріали про мистецькі надбання ромської національної меншини Залучити громадські об’єднання ромської національної меншини до загальнообласних, районних та місцевих культурно-мистецьких заходів | Обласний бюджет Обласний бюджет Обласний бюджет Обласний бюджет Бюджети територіальних громад Обласний бюджет Бюджети територіальних громад | 50 тис. грн. Фінансуванням забезпечено 10 тис. грн. Фінансуваням забезпечено Фінансуванням забезпечено 10 тис. грн. Фінансуванням забезпечено Фінансуванням забезпечено |
| 19. Проведення досліджень геноциду ромів під час Другої світової війни на території Вінницької області | Дослідження архівних документів щодо місць геноциду ромів під час Другої світової війни на території Вінницької області | Державний архів Вінницької області Обласна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій (за згодою) | 2022-2023 | Встановити місця геноциду ромів під час Другої світової війни на території Вінницької області та здійснити оцифрування документів | Обласний бюджет | 50 тис. грн. |