ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

28 червня 2024 р.  № 432

Заходи

щодо розвитку у Вінницькій області сімейних форм виховання, патронату над дитиною,

профілактики негативних проявів в дитячому середовищі на 2024–2025 роки

| № | Завдання | Заходи | Очікувальний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації | Відповідальні за виконання | Стан (виконано/ виконується/ не розпочато) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення в регіоні системи підтримки дітей та сімей з дітьми, яка забезпечує реалізацію прав кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та сприятливому середовищі, шляхом забезпечення доступності освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних інтегрованих послуг та іншої підтримки дітей та сімей з дітьми за місцем перебування (проживання), розвитку форм сімейного догляду та виховання |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення умов догляду, виховання, розвитку дітей в сім’ях із створенням безпечного та сприятливого середовища |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечення підтримки впровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 1) розробити механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання | Розроблено методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо розробки та впровадження місцевих механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання | 2024–2025 роки | Вінницький обласний центр соціальних служб, Служба у справах дітей обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, районні військові адміністрації |  |
|  |  | 2) провести інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведено ___(не менше трьох) інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | червень- грудень 2024–2025 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, Служба у справах дітей обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, районні військові адміністрації |  |
|  |  | 3) забезпечити розвиток сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих медіа до інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Залучено медіа до популяризації сімейних форм виховання. Проведено ___(не менше п’яти) інформаційно-просвітницьких заходів |  |  |  |
|  |  | 4) забезпечити влаштування до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювати постійний моніторинг та розгляд на Комісії з питань захисту прав дитини ситуації щодо перебування/влаштування дітей громади/району до закладів з пансіоном | Відсоток влаштування до сімейних форм виховання становить не нижче __% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку/обліках в територіальній громаді/районі. На __ засіданнях Комісій з питань захисту прав дитини виконкому/районної військової адміністрації розглянуто питання перебування/влаштування дитини/дітей, ___ дітей повернуто в біологічні сім’ї із закладів з пансіоном, ___дітей влаштовано до сімейних форм виховання | 01.04. 01.07. 01.10 31.12 2024–2025 роки | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, районні військові адміністрації |  |
| 1.2 | Забезпечити дієвий контроль та підтримку сімей з дітьми, що поєднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні своїх обов’язків з догляду та виховання дітей | 1) забезпечити доступ дітей та сімей з дітьми до універсальних послуг на рівні територіальної громади, в т. ч. до програм формування відповідального батьківства | В кожній територіальній громаді забезпечено спроможність усіх суб’єктів, які працюють з дітьми та сім’ями, виявляти ознаки вразливості дітей та сімей, організовувати надання їм необхідних послуг та своєчасної підтримки | ІІ півріччя 2024–2025 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, районні військові адміністрації |  |
|  |  | 2) забезпечити дітей та сім’ї з дітьми психологічним/ медичним супроводом на рівні територіальної громади, шляхом розробки механізму супроводу дитини і родини після виписування дитини зі стаціонару лікувального закладу психіатричної допомоги в сім’ю | Розроблено механізм супроводу дитини і родини після виписування дитини зі стаціонару лікувального закладу психіатричної допомоги в сім’ю | ІІ півріччя 2024 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб |  |
|  |  | 3) з метою здійснення заходів щодо ведення дітей з високим ступенем ризику суїциду відпрацювати систему надання допомоги дитині та сім’ї з такою дитиною за місцем їх проживання в територіальній громаді після завершення лікування дитини в закладі психіатричної допомоги з дотриманням Закону України «Про психіатричну допомогу» | Проведено заходи щодо відпрацювання алгоритму надання допомоги дитині та сім’ї з такою дитиною за місцем їх проживання в територіальній громаді після завершення лікування дитини в закладі психіатричної допомоги з дотриманням Закону України «Про психіатричну допомогу» за участі лікарів сімейної медицини, педагогів (окремо відпрацьовано роль школи, системи освіти в цілому) | ІІ півріччя 2024 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, |  |
| 1.3 | Забезпечити вразливі сім’ї з дітьми та сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, інтегрованими соціальними послугами і підтримкою, відповідно до їх індивідуальних потреб | забезпечити сталість функціонування системи надання інтегрованих соціальних послуг на рівні територіальної громади (послуги з раннього втручання, охорони здоров’я, освіти, у т.ч., інклюзивної освіти, ювенальної превенції тощо) | Територіальними громадами забезпечено надання інтегрованих соціальних послуг та підтримки для вразливих сімей з дітьми та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до їх потреб з використанням технології ведення випадку | 2024–2025 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
| 2 | Забезпечення виховання та проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейному середовищі |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розширення мережі форм сімейного догляду та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що забезпечують потреби дітей з різними особливостями | забезпечити розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з урахуванням потреб громади у таких сім’ях | 93% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, області охоплено сімейними формами виховання. З них ___% дітей з інвалідністю. | 2024 рік | Служба у справах дітей обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб |  |
| 2.2 | Підвищення якості надання соціальних послуг сім’ям, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 1) забезпечити надання соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу (в тому числі переміщеним з інших регіонів України) та сім’ям опікунів /піклувальників першого та останнього років перебування дитини під опікою/ піклуванням, (в тому числі переміщеним з інших регіонів України) | 100% прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу отримують соціальну послугу соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування | 2024–2025 роки | Вінницький обласний центр соціальних служб, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
|  |  | 2) забезпечити проходження підготовки фахівцями, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів та піклувальників; організувати надання професійної підтримки шляхом проведення супервізій щодо ведення випадків сімей | 100% працівників, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів та піклувальників, пройшли спеціальну підготовку та володіють професійними навичками | 2024–2025 роки | Вінницький обласний центр соціальних служб, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
| 2.3 | Альтернативні форми сімейного догляду та виховання отримують належну підготовку та підтримку | підвищити вмотивованість місцевих органів влади щодо створення та забезпечення функціонування альтернативних форм сімейного догляду та виховання дітей, інтеграції таких сімей в життя громади | Напрацьовано ефективні механізми інформування, рекрутингу та матеріального стимулювання сімей для створення на їх основі альтернативних форм сімейного догляду та виховання дітей. Забезпечено якісні відбір та підготовку осіб, які бажають взяти дитину на виховання, формування навичок догляду за дітьми, захисту їх прав та інтересів | 2024 рік | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
| 2.4 | Реалізація права дитини бути усиновленою з урахуванням її найкращих інтересів | забезпечити відображення в політиці з питань усиновлення принципу найкращих інтересів дитини | Забезпечено якісний підбір, підготовку та супровід осіб, які бажають усиновити дитину. За звітний період (від 01.01.2024) обласним центром соціальних служб підготовлено та надано довідки-рекомендації ______ кандидатам в усиновлювачі (сімейна пара/одинока особа). З них, такі що мають намір усиновити дітей родинними групами по 2, 3, більше трьох дітей, дитину/дітей з інвалідністю. За звітний період (від 01.01.2024) службами у справах дітей взято на облік _____ кандидатів в усиновлювачі. За звітний період (від 01.01.2024) службами у справах дітей знято з обліку кандидатів в усиновлювачі. У зв’язку з: усиновленням ___пар/осіб, закінченням терміну дії документів ____, за власним бажанням____, через виявлення обставин, що унеможливлюють усиновлення____ | 01.07. 01.10. 31.12. 2024 року | Служба у справах дітей обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, виконавчі комітети міських рад, районні військові адміністрації |  |
| 3 | Трансформація системи інституційного догляду та виховання |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Діти, які залишилися без батьківського піклування, не влаштовуються до закладів інституційного догляду та виховання | 1) попереджувати влаштування дітей до закладів інституційного догляду | Патронат над дитиною запроваджено в __ територіальних громадах. Створено __ патронатних родин, до яких влаштовано _____ дітей, з них ____ родинними групами. Послугу патронату над дитиною не запроваджено в___________ територіальних громадах. Навчання в обласному центрі соціальних служб пройшли _____ потенційних патронатних сімей з ________територіальних громад та отримали відповідні документи, рекомендації | 01.07. 01.10. 31.12. 2024 року | Служба у справах дітей обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
|  |  | 2) розвинути в територіальних громадах області патронат (не менше однієї патронатної сім’ї на громаду) та інші можливі сімейні форми тимчасового влаштування дітей |  |  |  |  |
|  |  | 3)забезпечити постійне невідкладне інформування обласної військової адміністрації щодо кожного випадку та причин влаштування дитини до закладу з пансіоном, окрім спеціалізованих закладів системи освіти та закладів соціальної політики) | За звітний період до закладів з пансіоном різних форм підпорядкування влаштовано: системи освіти ____дітей, системи хорони здоров’я____дітей, про що поінформовано обласну військову адміністрацію | невідкладно, у разі влаштування | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, органи опіки та піклування, керівники закладів з пансіоном області |  |
| 3.2 | Діти, які перебували в закладах, безпечно реінтегровані у біологічні сім’ї або влаштовані до сімейних форм виховання під опіку/піклування з урахуванням їхніх найкращих інтересів | 1) спланувати та вжити заходи для підготовки дитини до повернення в рідну сім’ю або влаштування до сімейних форм виховання, під опіку/піклування, усиновлення з урахуванням думки дитини та в її найкращих інтересах | Станом на (01.01; 01.04; 01.07; 01.10) в усіх закладах з пансіоном області (різних форм та рівнів підпорядкування) перебуває: системи освіти:_____, з них діти-сироти та діти пбп____, системи хорони здоров’я:_____, з них діти-сироти та діти пбп____, системи соціальної політики: ______, з них діти-сироти та діти пбп____. За звітний період (від 01.01.2024) в біологічні сім’ї повернулося ____ дітей (_______ТГ). Влаштовані до сімейних форм виховання/під патронат _____ дітей(_________ТГ). | 2024–2025 роки | Служби у справах дітей обласної, районних військових адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації |  |
|  |  | 2) заслуховувати на засіданнях Координаційного центру з питань розвитку сімейного виховання, захисту, безпеки та догляду дітей голів органів опіки та піклування територіальних громад, районів щодо виховання/влаштування дітей до закладів з пансіоном | Заслухано інформацію ____ органів опіки піклування щодо необхідності продовження терміну перебування___дітей в закладі інституційного догляду, з них ____ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування ___ органів опіки/піклування письмово поінформували службу у справах дітей обласної військової адміністрації щодо влаштування/необхідності влаштування дитини/___дітей до закладу з пансіоном, з них ____ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, що потрапили у складні життєві обставини | 1 раз на квартал | Сільські, селищні, міські голови (голови органів опіки/піклування), начальники районних військових адміністрацій (голови органів опіки/ піклування), Служба у справах дітей обласної військової адміністрації |  |
| 4 | Профілактика правопорушень і злочинів в дитячому середовищі |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Розробити ефективний механізм профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі | 1) Забезпечити реалізацію прав дітей, їх благополуччя та безпеку, своєчасно виявляти дітей у стані кризи, вживати в межах повноважень дієвих заходів щодо їх захисту. Сприяти забезпеченню законності, обґрунтованості та ефективності кожного рішення стосовно дитини, яка потрапила в конфлікт із законом, їх ефективної ресоціалізації. | З метою виявлення дітей з ознаками протиправної поведінки організовано та проведено ___ заходів серед неповнолітніх, передусім, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліках в органах поліції та пробації, учнів (студентів) навчальних закладів області. Сформовано «групи ризику» дітей (схильних до правопорушень, вчинення самогубств тощо) та розроблено заходи індивідуальної корекції їх поведінки ___ дітей | 2024–2025 роки | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
|  |  | 2) забезпечити контроль за дотриманням в ігрових залах, комп’ютерних клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей, із урахуванням особливостей перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, визначених Законом України «Про охорону дитинства» | Проведено ____ профілактичних заходів «Діти вулиці», «Вокзал», «Розважальні заклади» тощо спільно з територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції у Вінницькій області | 2024–2025 роки | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою) |  |
|  |  | 3) забезпечити передачу інформації про виявлені випадки жорстокого поводження з дитиною до відповідних уповноважених законом органів для розгляду або розслідування і вжиття заходів, визначених законом | Надіслано _____повідомлень для вжиття заходів щодо припинення насильства, а також надання дитині та особам, які піклуються про неї, необхідної допомоги | 2024–2025 роки | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
|  |  | 4) забезпечити доведення до населення через медіа інформації про стан дотримання в районі/громаді законодавства щодо протидії дитячій бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, в т.ч. торгівлі дітьми, дитячого алкоголізму, правопорушень та негативних явищ в дитячому середовищі та проведену профілактичну роботу по подоланню цих явищ | В медіа відображено _____ виступів з питань: торгівлі дітьми - ___, дитячого алкоголізму- ___, правопорушень та негативних явищ в дитячому середовищі - ___, стану проведення профілактичної роботи по подоланню цих явищ - ___, інші виступи ___(з яких питань) | 2024–2025 роки | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |

Начальник Служби у справах дітей

обласної військової адміністрації                                         					Тетяна ДОРОШ