## БДР №1
Додаток №3
Напрями діяльності та заходи Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року
№ з/п | Перелік завдань Програми | Найменування заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці / співвиконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | Всього | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
І | Організаційні заходи | Розроблення місцевих програм підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2022 року | 2018-2019 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Не потребує фінансування | [6 empty] | Забезпечення плановості в роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
|  | Організація роботи з обміну досвідом щодо розроблення і реалізації заходів з організації дорожнього руху фахівців на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях (виконання вимог Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року) | 2018-2022 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті | Не потребує фінансування | [6 empty] | Удосконалення діяльності уповноважених суб’єктів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
|  | Створення та забезпечення ефективної роботи координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху |  | Управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації | Не потребує фінансування | [6 empty] | Забезпечення координації діяльності суб’єктів щодо розбудови дорожньої інфраструктури та забезпечення безпеки дорожнього руху
|  | Організація функціонування місцевих координаційних рад (комісій) з безпеки дорожнього руху та комісій з розслідування дорожньо-транспортних пригод у населених пунктах області |  | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Не потребує фінансування
|  | Внесення змін та доповнень до Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року |  | Управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації | Не потребує фінансування | [6 empty] | Актуалізація заходів Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року
|  | Розроблення Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2027 року | 2022 рік |  | Не потребує фінансування | [6 empty] | Визначення та планування регіональних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на майбутні періоди
ІІ | Профілактичні заходи порушень експлуатації транспортних засобів та порядку перевезення пасажирів автомобільним транспортом | Розроблення та організація проведення комплексу профілактичних заходів на автомобільному транспорті: | 2018-2022 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті | Не потребує фінансування | [6 empty] | Виявлення причин вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, зниження рівня правопорушень власниками транспортних засобів
- «Перевізник 2018» (2019, 2020, 2021, 2022);
- «Увага! Діти - на дорозі! 2018» (2019, 2020, 2021, 2022);
- «Зимова безпека» (2019, 2020, 2021, 2022);
- «Безпечний транспорт 2018»
(2019, 2020, 2021, 2022)
|  | Організація та проведення семінарів-нарад з керівниками транспортних підприємств щодо вжиття заходів з поліпшення якості обслуговування пасажирів, технічного стану транспортних засобів, профілактики аварійності на автомобільному транспорті |  | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Не потребує фінансування | [6 empty] | Зниження рівня правопорушень у галузі безпеки дорожнього руху з боку суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом
|  | Проведення зустрічей з керівниками транспортних підприємств та водіями автомобільного транспорту з прпедставниками Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України щодо дотримання правил дорожнього руху й використання спеціальних звукових сигналів та проблискових маячків при надані екстреної медичної допомоги |  | Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації / Комунальна установа «Територіально-медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» | Не потребує фінансування | [6 empty] | Зменшення кількості хворих, які отримали дорожньо-транспортні травми
ІІІ | Розбудова, розвиток та удосконалення дорожньої інфраструктури, покращення системи управління дорожнім рухом | Обстеження автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг у населених пунктах з метою визначення стану дорожнього покриття та видів ремонтних робіт | 2018-2022 роки | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області;управління дорожнього господарства облдержадміністрації; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті; районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Покращення інформування і безпеки учасників дорожнього руху | Державний | 32500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
|  | Облаштування зон наземних пішохідних переходів (у тому числі: оновлення та встановлення дорожніх знаків європейського зразка; відновлення дорожньої розмітки; встановлення пішохідного огородження; альтернативних засобів освітлення; влаштування світлофорних об’єктів; острівців безпеки; засобів примусового зниження швидкості руху транспорту) |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | Обласний | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
[5 empty] | Інші місцеві бюджети | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | Місцеві | 11500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
[5 empty] | Інші кошти | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | інші | 16000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
|  | Приведення інформаційно-вказівних дорожніх знаків відповідно до вимог ДСТУ 4100-2014, їх встановлення або заміна |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 65000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
[5 empty] | Інші місцеві бюджети | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[5 empty] | Інші кошти | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | Вжиття вичерпних заходів щодо посилення безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах та підходах до них, установити автоматизовані системи перекриття залізничних переїздів |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, Управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Удосконалення дорожньої інфраструктури регіону
[5 empty] | Інші місцеві бюджети | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
[5 empty] | Інші кошти | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | Забезпечення інженерних заходів щодо ліквідації місць концентрації ДТП |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, Управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації; органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Зменшення кількості ДТП і травмованих та загиблих осіб внаслідок ДТП
[5 empty] | Інші місцеві бюджети | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
[5 empty] | Інші кошти | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | Систематичне здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів з метою збереження автомобільних доріг загального користування |  | Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті; Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Державний бюджет | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Наповнення державного бюджету за рахунок сплачених коштів за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
|  | Будівництво нових майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів та дообладнання наявних майданчиків |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»; органи місцевого самоврядування | Державний бюджет | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Удосконалення проведення габаритно-вагового контролю транспортних засобів
[5 empty] | Інші місцеві бюджети | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
[5 empty] | Інші кошти | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  | Визначення потреби та місць розташування, будівництво / облаштування майданчиків на автомобільних дорогах загального користування для відстою автотранспортних засобів, рух яких було призупинено (літня спека, повені, перемети та інші ускладнення в русі) |  | Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті; Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; управління дорожнього господарства облдержадміністрації; органи місцевого самоврядування | Державний бюджет | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, належного комфорту учасникам дорожнього руху, збереження дорожнього покриття
|  | Розгляд питання та постійний моніторинг щодо необхідності розроблення або внесення змін до містобудівної документації та планів земельно-господарського устрою для обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови територій населених пунктів, з урахуванням комплексних систем організації дорожнього руху |  | Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації; управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області", Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування | Не потребує фінансування | [6 empty] | Вдосконалення процесу прийняття рішень у сфері проектування та впровадження заходів забезпечення безпеки дорожнього руху
|  | Удосконалення автоматизованої системи управління приміськими та міжміськими автобусними пасажирськими перевезеннями |  | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації | Обласний бюджет | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Технічне забезпечення повного циклу роботи автоматизованої системи
|  | Проведення рейдів із здійснення перевірок автомобільних перевізників, які виконують регулярні перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів на автошляхах області |  | Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті; Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Не потребує фінансування | [6 empty] | Попередження правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
IV | Протидія та попередження правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі попередження дитячого травматизму | Запровадження системи автоматичного контролю порушень Правил дорожнього руху шляхом облаштування небезпечних ділянок автомобільних доріг (вулиць) спеціальними комплексами автоматичного контролю (фото- відеофіксації порушень) | 2018-2022 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного зн | Обласний бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Обласний бюджет | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування
|  | Приведення у відповідність до нормативних вимог рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах області |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Покращення стану дорожньої інфраструктури |  | Інші місцеві бюджети | 8500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
[5 empty] | Інші місцеві бюджети | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | Інші кошти | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
[5 empty] | Інші кошти | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 12000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
|  | Облаштування штучного освітлення на пішохідних переходах |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Інші місцеві бюджети | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[5 empty] | Інші кошти | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | Вжиття заходів щодо забезпечення доступності дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом пристосування тротуарів, узбіч, пішохідних переходів, транспортних зупинок тощо |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; районні державні адміністрації;органи місцевого самоврядування | Інші місцеві бюджети | 3250 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | Покращення умов пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
|  | Будівництво веломережі й облаштування велосипедної інфраструктури, шляхом встановлення виділених велодоріжок на пішохідних частинах і організація велосмуг на проїзних частинах. Встановлення велопаркувальних стійок |  | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; районні державні адміністрації;органи місцевого самоврядування | Інші місцеві бюджети | 2250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Облаштування велосипедної інфраструктури
V | Освітнє, наукове та нормативно-правове забезпечення | Проведення майстер-класів та занять з учнями навчальних закладів області щодо надання догоспітальної допомоги при травмах отриманих в дорожньо-транспортних пригодах | 2018-2022 роки | Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації / Комунальна установа «Територіально-медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» | Не потребує фінансування | [6 empty] | Зменшення кількості хворих, які отримали дорожньо-транспортні травми
|  | Проведення наочного навчання жителів області щодо надання екстреної медичної допомоги при проведені обласних змагань бригад екстреної медичної допомоги |  |  | Не потребує фінансування | [6 empty] | Обізнаність населення стосовно шляхів попередження дорожньо-транспортного травматизму
|  | Проведення показових змагань водіїв автомобільного транспорту бригад екстреної медичної допомоги, з залученням працівників Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Головного управління ДСНС України у Вінницькій області |  |  | Не потребує фінансування
|  | Організація гуртків юних інспекторів руху |  | Районні державні адміністрації;органи місцевого самоврядування | Інші місцеві бюджети | 11725 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | Підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення безпеки дорожнього руху учнів у закладах загальної середньої освіти області |  | Місцеві бюджети | 17853.5 | 3140.7 | 3340.7 | 3590.7 | 3840.7 | 3940.7
|  | Обладнання дитячих майданчиків з безпеки дорожнього руху (автомістечок) |  | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальний громад | Інші місцеві бюджети | 5650 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 1500 |  |  | Обласний бюджет | 37.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5
|  | Проведення просвітницької роботи щодо попередження ДТП за участю неповнолітніх |  | Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації; районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Не потребує фінансування | [9 empty] | 17891 | 3146.2 | 3347.2 | 3598.2 | 3849.2 | 3950.2
|  | Проведення обласного, районних та міських тематичних конкурсів дитячого малюнка з теми «Моя дорога до школи», «Мова вулиці», «Я учасник дорожнього руху» |  | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; Департамент освіти і науки облдержадміністрації; районні державні адміністрації та їх органи освіти; орагни місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 37.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | Проведення просвітницької роботи щодо попередження дорожньо-транспортних пригод, формування в підростаючого покоління безпечної поведінки на дорогах
[5 empty] | Місцеві бюджети | 478.5 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7
|  | Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань «круглих столів», методичних нарад з питань забезпечення безпеки дорожнього руху |  | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті; Вінницький національний технічний університет | Не потребує фінансування | [6 empty] | Удосконалення нормативно-правового регулювання забезпечення безпеки дорожнього руху
|  | Аналіз нормативно-правової бази та підготовка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому регулюванні діяльності державних органів, до компетенції яких належать питання забезпечення безпеки дорожнього руху |  | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті | Не потребує фінансування
|  | Розроблення, складання та затвердження планів проведення у 2018-2022 роках щорічних змагань, конкурсів, конференцій, семінарів, благодійних акцій соціально-профілактичного спрямування з попередження дорожньо-транспортного травматизму |  | Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації; Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті | Не потребує фінансування | [6 empty] | Підвищення рівня правової освіти та обізнаності населення з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та шляхів попередження дорожньо-транспортного травматизму
VI | Інформаційне забезпечення виконання заходів | Випуск цільових тематичних програм на телевізійних каналах області, тематичних публікацій у регіональних засобах масової інформації з питань забезпечення безпеки дорожнього руху | 2018-2012 роки | Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Комунальна установа «Територіально-медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» | Не потребує фінансування | [6 empty] | Підвищення рівня правової освіти та обізнаності населення з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та шляхів попередження дорожньо-транспортного травматизму
|  | Здійснення постійного інформування громадськості з питань виконання заходів Програми через телебачення, засоби масової інформації, мережу Інтернет |  | Управління дорожнього господарства облдержадміністрації; Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті; районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування | Не потребує фінансування | [8 empty] | Обласний бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | Виготовлення та розміщення на території області зовнішньої реклами та реклами у регіональних засобах масової інформації і на телебаченні з питань безпеки дорожнього руху |  | Управління дорожнього господарства облдержадміністрації; Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті; районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
VII | Матеріально-технічне забезпечення | Забезпечення матеріально-технічним оснащенням Головного управління ДСНС у Вінницькій області для проведення аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах області |  | Головне управління ДСНС України у Вінницькій області, районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Ліквідація надзвичайних ситуацій на дорогах області |  | Обласний бюджет | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[13 empty] | державний | 32500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
[13 empty] | обласний | 8787.5 | 1755.5 | 1756.5 | 1757.5 | 1758.5 | 1759.5
[13 empty] | місцеві | 37853.5 | 7140.7 | 7340.7 | 7590.7 | 7840.7 | 7940.7
[13 empty] | інші | 18000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
[14 empty] | 97141 | 18996.2 | 19197.2 | 19448.2 | 19699.2 | 19800.2

## БДР 2024-2028
Додаток 4 до Програми
Напрями діяльності та заходи Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на 2024-2028 роки
№ | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн | [5 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | Всього | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
1 | Удосконалення взаємодії щодо моніторингу ситуації з безпеки дорожнього руху та протидії загрозам ускладнення дорожнього руху в осінньо-зимовий період | Розробка та затвердження програмних документів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах області на період до 2028 року | 2024-2028 роки | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Планування для впровадження заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на дорожній мережі населених пунктів області
2 |  | Забезпечення ефективної роботи координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху та виконання рекомендацій за результатами засідань | 2024-2028 роки | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", Управління державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті, Головне управління Національної поліції України у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Комунальна установа "Територіально-медичне об’єднання "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Забезпечення ефективності провадження роботи у питаннях безпеки дорожнього руху на дорожній мережі області
3 |  | Підвищення ефективності роботи утворених з числа представників органів виконавчої влади, правоохоронних та контролюючих органів спільних робочих груп | 2024-2028 роки | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", Управління державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті, Головне управління Національної поліції України у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, районні військові адміністрації | не потребує фінансування | [6 empty] | Забезпечення взаємодів у питаннях перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів про дорожній рух, здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху
4 |  | Забезпечення моніторингу безпеки дорожнього руху шляхом аналізу причин та умов, що впливають на стан безпеки дорожнього руху та визначення для реалізації дієвих заходів щодо зменшення негативних наслідків дорожньо-транспортних пригод | 2024-2028 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Формування та аналіз взаємопов'язаних збалансованих показників, у тому числі економічних втрат у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод, рівня розвитку дорожньої мережі, стану аварійності та інших показників для зниження аварійності та ліквідації аварійно-небезпечних місць концентрації дорожньо-транспортних пригод
5 |  | Здійснення аудиту безпеку руху для системного, детального, незалежного оцінювання інженерних рішень щодо складових автодоріг з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху |  | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій облаcті, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | обласний бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | місцеві бюджети | 11250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
6 |  | Ліквідація аварійно-небезпечних місць концентрації дорожньо-транспортних пригод | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій облаcті, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | місцеві бюджети | 10500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-23-002554-a
7 | Заходи з підвищення рівня габаритно-вагового контролю, попередження правопорушень експлуатації транспортних засобів для перевезення пасажирів, великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів та дотримання правил перевезення пасажирів | Проведення профілактичної роботи з керівниками транспортних підприємств щодо вжиття заходів з поліпшення якості обслуговування пасажирів, забезпечення належного технічного стану транспортних засобів для перевезення пасажирів, великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів | 2024-2028 роки | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Управління державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Зниження рівня правопорушень суб’єктами підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення автомобільним транспортом для безпеки дорожнього руху
8 |  | Проведення нарад з безпеки дорожнього руху, профілактики аварійності, визначення та усунення причин дорожньо-транспортних пригод, напрацювання пропозицій з правового врегулювання питань з безпеки дорожнього руху у сфері пасажирських перевезень | 2024-2028 роки | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Управління державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Провадження принципів безпеки дорожнього руху та профілактики аварійності
9 |  | Проведення спільних рейдових перевірок автомобільних перевізників, які виконують регулярні перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів на автошляхах області | 2024-2028 роки | Управління державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті, Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Головне управління Державної фіскальної служби, Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці | не потребує фінансування | [6 empty] | Зменшення кількості нелегальних перевезень з метою попередження правопорушень у сфері пасажирських перевезень
10 |  | Сприяння поетапному збільшенню на автобусних маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, шляхом включення відповідних вимог до умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | 2024-2028 роки | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Підвищення рівня доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями
11 |  | Організація та проведення сезонних профілактичних заходів на автомобільному транспорті в сфері перевезень "Перевізник", "Безпечний транспорт", "Автобус", "Зимова безпека", "Увага діти на дорозі!" | 2024-2028 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Управління державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Зниження рівня правопорушень суб’єктами підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом
12 |  | Підвищення рівня габаритно-вагового контролю транспортних засобів шляхом встановлення систем динамічного зважування транспортних засобів в русі (WIM), пересувних габаритно-вагових комплексів та воріт дорожніх габаритних | 2024-2028 роки | Управління державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | державний бюджет | 112500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | Збереження автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області
[5 empty] | обласний бюджет | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[5 empty] | місцеві бюджети | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
[5 empty] | інші кошти | 112500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |  | https://np.pl.ua/2023/06/na-poltavshchyni-planuiut-vstanovyty-wim-kompleksamy-na-trokh-dorohakh-mistsevoho-znachennia/
13 | Підвищення безпеки та удосконалення організації дорожнього руху, попередження правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху | Реалізація заходів з вдосконалення організації дорожнього руху (облаштування зон наземних пішохідних переходів, засобів примусового зниження швидкості руху транспорту, встановлення дорожніх знаків) | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | місцеві бюджети | 31500 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | Покращення організації дорожнього руху для підвищення рівня безпеки
14 |  | Облаштування та обслуговування майданчиків на автомобільних дорогах загального користування для відстою автотранспортних засобів, рух яких було призупинено на період ускладнень в дорожному русі (літня спека, повені, перемети) | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій облаті, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", районні військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад | обласний бюджет | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Забезпечення умов для перебування водіїв транспортних засобів на період обмежень у дорожньому русі при підвищенні температурного режиму та ускладненні погодних умов в осінньо-зимовий період
[5 empty] | місцеві бюджети | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
15 |  | Забезпечення освітлення пішохідних переходів на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах області | 2024-2028 роки | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | місцеві бюджети | 15750 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | Забезпечення умов безпеки дорожнього руху
16 |  | Розширення системи автоматичного контролю порушень Правил дорожнього руху шляхом облаштування небезпечних ділянок доріг спеціальними комплексами автоматичного контролю (засобами фото-, відеофіксації порушень) | 2024-2028 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | державний бюджет | 3500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | Забезпечення контролю порушень Правил дорожнього руху | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-27-009485-a
[5 empty] | обласний бюджет | 1750 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500
[5 empty] | місцеві бюджети | 3500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000
17 |  | Будівництво та розширення веломережі, облаштування велосипедної інфраструктури шляхом встановлення виділених велодоріжок на пішохідних частинах і організація велосмуг на проїзних частинах | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | місцеві бюджети | 1750 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | Розбудова дорожньої інфраструктури для учасників дорожнього руху
18 |  | Обстеження експлуатаційного стану мостів на автомобільних дорогах загального користування, вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах області та реалізацію протиаварійних заходів з метою протидії загрозам ускладнення дорожнього руху | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області", виконавчі органи сільських, селищних та міських рад | обласний бюджет | 2400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, протидії загрозам його ускладнення
[5 empty] | місцеві бюджети | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
19 |  | Придбання, доставка, монтаж та облаштування первинних (мобільних) укриттів цивільного захисту міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський - Отач" | 2026 рік | Департамент фінансів обласної військової адміністрації, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області | обласний бюджет | 100 |  |  | 100 |  |  | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху в умовах воєнного стану в країні, забезпечення захисту життя та здоров’я водіїв та пасажирів
20 |  | Придбання 2 легкових та 1 вантажного автомобілів спеціалізованого призначення та причепу Регіональному сервісному центру ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях (філія ГСЦ МВС) для прийняття практичних іспитів у громадян та отримання права керування транспортними засобами категорії В, ВЕ та С | 2024 рік | Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України, Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях (філія ГСЦ МВС), Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | обласний бюджет | 2106.6 | 2106.6 |  |  |  |  | Попередження правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху шляхом покращення організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, прийняття іспитів у громадян для отримання права керування транспортними засобами
[5 empty] | місцеві бюджети | 2106.6 | 2106.6
21 | Забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Додержанням приватними і комунальними підприємствами та організаціями, які надають послуги з перевезення пасажирів, вимог законодавства щодо спеціального обладнання транспортних засобів для безперешкодного користування їх послугами маломобільними групами населення | 2024-2028 роки | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, Управління державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті | не потребує фінансування | [6 empty] | Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів, чинних державних стандартів та будівельних норм при реалізації інклюзивних заходів для доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
22 |  | Пристосування тротуарів, узбіч, пішохідних переходів, транспортних зупинок тощо для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями та моломобільних груп населення | 2024-2028 роки | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області" | місцеві бюджети | 3500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000
23 |  | Забезпечення доступності дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення шляхом встановлення звукового дублювання пішохідних світлофорів та напрямного огородження | 2024-2028 роки | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області" | місцеві бюджети | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
24 |  | Влаштування тактильних орієнтирів на підходах до проїзної частини, світлофорів, підземних та надземних пішохідних переходів тощо | 2024-2028 роки | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Віннцькій області, ДО "Служба місцевих атомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області" | місцеві бюджети | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
25 |  | Розроблення, затвердження та впровадження методичних рекомендацій та поширення відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб з інвалідністю | 2024-2028 роки | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | обласний бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Популяризація ідей безбар’єрності для осіб з інвалідністю та моломобільних груп населення для забезпечення вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями
[5 empty] | місцеві бюджети | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
26 |  | Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації ідей безбар’єрності, необхідності її впровадження, постійно діючих тренінгових програм, семінарів та навчань | 2024-2028 роки | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | Не потребує фінансування
27 | Інформаційна та просвітницька робота з питань безпеки дорожнього руху та надання домедичної допомоги | Проведення Тижнів безпеки дорожнього руху | 2024-2028 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Забезпечення впровадження заходів з безпеки дорожнього руху серед учасників дорожнього руху
28 |  | Проведення систематичних занять у закладах освіти щодо дотримання правил дорожнього руху, проведення конкурсів на знання учнями дорожньої грамоти у вигляді тестових завдань, вікторин, конкурсів дитячих малюнків «Увага! Діти на дорозі!» тощо | 2024-2028 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Підвищення рівня обізнаності учнів у закладах освіти та їх батьків основ безпеки дорожнього руху для зниження аварійності та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод
29 |  | Проведення виховних та профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я дітей на період канікул | 2024-2028 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування
30 |  | Популяризація дотримання правил безпеки дорожнього руху шляхом створення інформаційного контенту (відео ролики, інформаційні дописи) для транслювання через засоби масової інформації, інформування через офіційні сайти та на сторінках соціальних мереж | 2024-2028 роки | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Підвищення рівня обізнаності населення області з питань безпеки дорожнього руху для зниження аварійності та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод
31 |  | Проведення бригадами екстреної медичної допомоги навчань щодо надання екстреної медичної допомоги, домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод | 2024-2028 роки | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Комунальна установа "Територіально-медичне об’єднання "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування | [6 empty] | Підвищення рівня знань населення щодо надання домедичної допомоги
32 |  | Створення та поширення інформаційного контенту щодо надання домедичної допомоги шляхом розповсюдження інформації через засоби масової інформації, офіційні сайти та сторінки соціальних мереж | 2024-2028 роки | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Комунальна установа "Територіально-медичне об’єднання "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | не потребує фінансування
|  | Начальник Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації |  |  |  |  | Артем ВОЙТОВИЧ
[5 empty] | державний | 116000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23500 | 23500
[5 empty] | обласний | 11356.6 | 3856.6 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000
[5 empty] | місцеві | 132606.6 | 27706.6 | 25600 | 25600 | 26850 | 26850
[5 empty] | інші | 112500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500
[5 empty] | ВСЬОГО | 372463.2 | 77063.2 | 72850 | 72850 | 74850 | 74850