ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Начальника обласної

військової адміністрації

28 червня 2022 року № 873

ПЛАН

ведення індивідуального дашборду обласної військової адміністрації

та забезпечення досягнення планових показників

| Напрям, | Завдання | Результативний показник | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. Інституційна спроможність обласної військової адміністрації | A1. Стратегія цифрової трансформації області | 1.1. Cтворено Стратегію області / включено цифрову трансформацію в загальну стратегію розвитку області | до 05 липня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.2. Прийнято Стратегію обласною Радою | до 05 липня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.3. Прийнято План реалізації Стратегії обласною Радою | до 05 липня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, |
|  | A2. Регіональна програма інформатизації | 1.4. Створено регіональну програму інформатизації | до 05 липня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.5. Визначено CDTO керівником Програми | до 05 липня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.6. Погоджено Програму Міністерством цифрової трансформації | до 01 вересня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.7. Винести на розгляд обласної ради проєкт рішення про Програму | до 01 вересня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A3. Структурний підрозділ з цифрової трансформації | 1.8. Створено структурний підрозділ з цифрової трансформації рівня управління/ департаменту | до 05 липня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.9. Призначено керівника структурного підрозділу з цифрової трансформації | до 05 липня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.10. Сформовано штат структурного підрозділу з цифрової трансформації | до 05 липня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A4. Допоміжні організації поза штатом обласної військової адміністрації | 1.11. Винести на розгляд обласної ради проєкт рішення про створення комунального підприємства з питань цифровізації області | Протягом шести місяців після прийняття Регіональної програми інформатизації | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.12. Створено Проєктний офіс з питань цифровізації області | до 05 липня 2022 року | ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» (за згодою) |
| 02. Розвиток швидкісного Інтернету | A5. Реалізація Інтернет-субвенції 2021-2022 | 2.1. Співвідношення поданих сіл у заявках до загальної кількості сіл, в яких відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами та є хоча б 1 соціальний заклад | до 31 грудня 2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.2. Співвідношення сіл щодо яких оголошено закупівлю до сіл на які розподілено субвенцію | до 01 грудня 2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.3. Співвідношення сіл, які підключили заклади соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, до загальної кількості сіл, на які було спрямовано фінансування | до 31 грудня 2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A6. Підключення об'єктів соціальної інфраструктури до волоконно-оптичних мереж | 2.4. 100% загальноосвітніх навчальних закладів | до 31 грудня 2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.5. 100% закладів дошкільної освіти | до 31 грудня 2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.6. 100% закладів культури (бібліотеки) | до 31 грудня 2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A7. Сприяння доступу до інфраструктури | 2.7. % вирішених проблем із звернень постачальників електронних комунікаційних послуг (мобільних операторів, операторів/провайдерів) | Постійно | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
| 03. Розвиток центрів надання адміністративних послуг | A8. Реалізація субвенції на центри надання адміністративних послуг | 3.1. % використання субвенції на центри надання адміністративних послуг серед громад-бенефіціарів на 2021 рік | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.2. Усі територіальні громади з населенням більше 10 тис, в яких немає центрів надання адміністративних послуг подалась на субвенцію | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A10. Утворення центрів надання адміністративних послуг | 3.4. Утворено та функціонують центри надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах з населенням більше 10 тис. | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.5. Утворено та функціонують центри надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах з населенням менше 10 тис. | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A11. Кількість послуг в центрах надання адміністративних послуг | 3.6. 100% громад запровадили надання через центри надання адміністративних послуг усіх обов'язкових послуг відповідно до приміток (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523) | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A12. Якість послуг в центрі надання адміністративних послуг | 3.7. Рівень задоволеності відвідувачів центрів надання адміністративних послуг в області не менше 90% | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A13. Автоматизація центрів надання адміністративних послуг | 3.8. 100% центрів надання адміністративних послуг підключено до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг Порталу Дія | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A14. Навчання працівників центрів надання адміністративних послуг | 3.9. Керівник (один або два) та усі адміністратори кожного центру надання адміністративних послуг зареєструвались на Платформі Центрів Дія | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A15. Відкриття Центрів Дія | 3.10. Відкрито Центр Дія за субвенцією 2021-2022 | до 05 липня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.11. Відкрито Центр Дія за власною ініціативою | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 04. Paperless | A16. Е-документообіг | 4.1. Впроваджено е-документообіг в усіх структурних підрозділах обласної військової адміністрації | до 05 липня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.2. Впроваджено е-документообіг в усіх структурних підрозділах районних військових адміністрацій | до 05 липня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації |
|  |  | 4.3. Підключено 100% виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад області до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади | до 31 грудня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A17. Дія QR/ Шерінг/ валідація за допомогою АРІ /Дія-Дія | 4.4. Підключено 100% центрів надання адміністративних послуг і територіальних підрозділів до Дія QR/ Шерінг | до 01.10.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.5. Підключено 100% віддалених робочих місць і мобільних центрів надання адміністративних послуг до Дія QR/ Шерінг | до 01.10.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.6. Підключено 100% всіх медичних закладів до Дія QR/ Шерінг | до 01.10.2022 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.7. Підключено 100% підприємств, установ, організацій, які надають комунальні послуги (газ, вода, електроенергія) до Дія QR/ Шерінг | до 01.10.2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.8. Підключено 100% закладів вищої освіти (університетів, академій, коледжів тощо) до Дія QR/ Шерінг | до 01.10.2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.9. Підключено 100% управлінь праці та соціального захисту населення до Дія QR/ Шерінг | до 01.10.2022 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.10. Готелів до Дія QR/ Шерінг | до 01.10.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  | A18. Оцифрування реєстрів в обласній військовій адміністрації | 4.11. Визначено кількість та спосіб ведення всіх реєстрів в обласній військовій адміністрації | до 31.12.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.12. Визначено перелік пріоритетних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних | до 31.12.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.13. Забезпечено підготовку визначених наборів даних до публікації, затвердити частоту їх оновлення та опис методології збору, обробки та публікації | до 31.12.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.14. Оцифровано реєстр викидів | до 31.12.2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.15. Оцифровано реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів | до 31.12.2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.16. Оцифровано реєстр спортивних споруд | до 31.12.2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.17. Оцифровано реєстр спортивних організацій | до 31.12.2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.18. Оцифровано реєстр лісосмуг поза межами населених пунктів | до 31.12.2022 року | Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  |  | 4.19. Оцифровано реєстр водоймищ поза межами населених пунктів | до 31.12.2022 року | Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
| 05. Цифрова освіта | A19. Залучення населення до програм розвитку цифрових навичок | 5.1. % кількості громадян області, які залучені до програм розвитку цифрових навичок на Дія. Цифрова освіта | до 31.12.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  | А.20. Реєстрація вчителів на платформі Всеукраїнська школа онлайн | 5.2. 90% вчителів 5-11 класів в області зареєстровані на платформі Всеукраїнської школи онлайн | до 31.12.2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
|  | A21. Е-журнали у закладах загальної освіти | 5.3. 90% загальноосвітніх закладів освіти використовують шкільні е-журнали | до 31.12.2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
| 06. Візитівка області | A22. Вебсайт обласної військової адміністрації | 6.1. Створено або модернізовано веб сайт обласної військової адміністрації згідно з вимог до дизайну затвердженого Міністерством цифрової трансформації України | до 31.12.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A23. Гео-інформаційна система | 6.2. Створено геопортал містобудівного кадастру області | до 05 липня 2022 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.3. На геопорталі нявна схема планування території області | до 05 липня 2022 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.4. 90% територіальних громад області зазначили інформацію про наявність ортофотопланів | до 31.12.2022 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.5. 90% територіальних громад області зазначили інформацію про наявність топографічних планів та карт | до 31.12.2022 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.6. 90% територіальних громад області надали інформацію про наявність містобудівної документації | до 31.12.2022 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.7. 70% територіальних громад області завантажило понад 90% наявних ортофотопланів | до 31.12.2022 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.8. 70% територіальних громад області завантажило понад 90% наявних топографічних планів та карт | до 31.12.2022 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A24. Дія. Бізнес | 6.9. Створено центр підтримки підприємців Дія. Бізнес | до 31 грудня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 07. Проникнення базових е-послуг | A25. єМалятко | 7.1. єМалятко доступна в усіх пологових будинках | до 31.12.2022 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації |
|  |  | 7.2. єМалятко доступна в усіх відділах Державної реєстрації актів цивільного стану | до 05 липня 2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 7.3. єМалятко доступна в усіх центрах надання адміністративних послуг | до 31.12.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A26. Зміна місця реєстрації онлайн | 7.4. Усі територіальні громади області внесли відомості про реєстрацію громадян в кількості не менше 100% від даних згідно з Реєстром виборців Центральної виборчої комісії | до 31.12.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A27. Інвентаризація об'єктів нерухомого майна | 7.5. 100% обласних бюро технічної інвентаризації підключено до Державного реєстру речових прав | до 31.12.2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
|  |  | 7.6. Підключення реєстраторів не менш, ніж однієї організації від кожного органу місцевого самоврядування до отримання е-заяв у Дії | до 31.12.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A28. Впровадження єдиної інформаційної системи соціальної сфери [ЄІССС] | 7.7. Забезпечено внесення не менше 95% заяв на соціальну допомогу в ЄІССС | до 31.12.2022 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації |
|  |  | 7.8. Забезпечено внесення 100% заяв в ЄІССС | до 31.12.2022 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації |
| 08. Галузева цифрова трансформація | A29. Захист інформації | 8.1. Обласна військова адміністрація підключена до системи інформування про кіберінциденти MISP-UA | до 31.12.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.2. Обласна військова адміністрація підключена до системи інформування про кіберінциденти MISP CERT UA | до 31.12.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації |
|  |  | 8.3. Подано інформацію про наявність об’єктів критичної інформаційної інфраструктури до реєстру Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | до 31.12.2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.4. Проведено самооцінку та створено профіль кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури згідно з рекомендаціями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | до 31.12.2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.5. Створено системи захисту та управління інформаційної безпеки на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури 1 і 2 рівня критичності | до 31.12.2022 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.6. Створено комплексну систему захисту інформації на 100% інформаційно-телекомунікаційних систем з обмеженим доступом (ІС 1 РСО) в обласній військовій адміністрації | до 05 липня 2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A30. Політика у сфері кібербезпеки | 8.7. Регіональна програма цифровізації містить розділ із підвищення рівня кіберзахисту області | до 30.11.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.8. Наявний 1 фахівець/чиня у обласній військовій адміністрації із кіберзахисту, який відповідальний за співпрацю між обласною військовою адміністрацією та Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України | до 30.11.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.9. Проведено навчання із кібербезпеки та кібергігієни серед працівників/ць обласної військової адміністрації | до 30.11.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  |  | 8.10. Проведено навчання із кібербезпеки та кібергігієни у територіальних громадах області | до 30.11.2022 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  | A30. єДозвіл | 8.11. Визначено загальну кількість регіональних дозволів та ліцензій | до 31.12.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.12. Визначено дозволи та ліцензії які можливо оцифрувати (можлива подача та обробка пакету документів в е-вигляді) | до 31.12.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.13. Визначено щорічну кількість видачі регіональних дозволів та ліцензій в розрізі кожної ліцензії та дозволу (кількість щорічних кейсів) | до 31.12.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.14. Передано список релевантних та найбільш вживаних регіональних дозволів та ліцензії до наступної черги в системі єДозвіл | до 31.12.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A31. е-безпека харчування | 8.15. 80% дитячих садочків області приєднались до інформаційно-аналітичної системи НАССР | до 31.12.2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.16. 80% шкіл області приєднались до інформаційно-аналітичної системи НАССР | до 31.12.2022 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.17. Три великих/ середніх підприємств області підключились до Платформи для можливості он-лайн відстеження маршруту виникнення товару/продукту | до 31.12.2022 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |

Начальник управління цифрової трансформації

апарату обласної військової адміністрації 									Людмила ПОПИХАЧ