Додаток 2

до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням ____сесії обласної Ради ____ скликання від ___________ 2018 року №____

Ресурсне забезпечення регіональної програми  РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА НА 2019-2023 РОКИ

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023рік | Всього витрат на виконання програми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| державний бюджет | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 |
| обласний бюджет | 72600,00 | 102500,00 | 89900,00 | 88900,00 | 86900,00 | 440800,00 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 72600,00 | 222500,00 | 89900,00 | 88900,00 | 86900,00 | 560800,00 |

Додаток 3

до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням ____сесії обласної Ради ____ скликання від ___________ 2018 року №____

Результативні показники  РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА НА 2019-2023 РОКИ

Показники продукту  Програми

| №з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | Термін дії Програми |  |  |  |  | Всього за період дії Програми (або до кінця дії програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | І.Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І.1 | Створення та оснащення регіональних еколого просвітницьких центрів | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| І.2. | Видання екологічної літератури, підтримка інших інформаційних проектів, спрямованих на екологічне інформування населення | шт | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| І.3 | Підготовка та проведення щорічних екологічних конкурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкція існуючих очисних спору та будівництво нових очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах | обєктів | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 |
| 2.2. | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок | обєктів |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 2.3. | Будівництво екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів, сміттєсортувальних станцій | обєктів | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2.4. | Забезпечення остаточного знешкодження хімічних засобів захисту рослин | тонни | 2964,26 | 138 | 2281,13 | 181,13 | 191 | 173 | 2964,26 |
| 3.Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Збільшення площі об’єктів природно-заповідного фонду , як складових елементів екологічної мережі області, в т.ч. підготовка наукових обгрунтувань | шт | 420 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 429 |
| 3.2. | Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду | шт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3.3. | Збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України | шт | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | ІІ.Показники ефективності Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | .Створення та оснащення регіональних еколого просвітницьких центрів | тис.грн |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| 1.2. | Видання екологічної літератури, підтримка інших інформаційних проектів, спрямованих на екологічне інформування населення | тис.грн |  | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1920 |
| 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Будівництво та реконструкція очисних споруд, каналізаційних мереж | тис.грн. |  | 4000 | 5000 | 4000 | 4500 | 4250 | 21750 |
| 2..2. | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок | тис.грн |  | 3000 | 5000 | 3300 | 3300 | 3300 | 17900 |
| 2.3. | Будівництво екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів, сміттєсортувальних станцій | тис.грн |  | 5066,7 | 6333,3 | 5333,3 | 7500 | 7500 | 31733,3 |
| 2.4. | Забезпечення остаточного знешкодження хімічних засобів захисту рослин | тис.грн |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 290 |
| 3.Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Збільшення площі об’єктів природно-заповідного фонду , як складових елементів екологічної мережі області, в т.ч. підготовка наукових обгрунтувань | тис.грн |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 |
| 3.2. | Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду | тис.грн |  | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3840 |
| 3.3. | Збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України | тис.грн |  | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 44,44 |
| ІІІ.Показник якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Вінницькій області, зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 4

до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням ____сесії обласної Ради ____ скликання від ___________ 2018 року №____

Напрями діяльності та заходи програми  РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА НА 2019-2023 РОКИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 1.1 Створення та оснащення регіональних еколого просвітницьких центрів на базі навчальних закладів, неурядових екологічних організацій, в т.ч.на базі шкіл | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 1500,000 | Підвищення рівня екологічних знань |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік – 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -300,0 |  |
|  |  | 1.2 Видання екологічної літератури, підтримка інших інформаційних проектів, спрямованих на екологічне інформування населення, обслуговування системи екологічного моніторингу | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 1920,000 | Підвищення рівня екологічних знань та свідомості |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –320,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -400,00 |  |
|  |  | 1.3 Підготовка та проведення щорічних екологічних конкурсів | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 1360,000 | Підвищення рівня екологічних знань та свідомості |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік – 160,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -300,0 |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки | 2.1 Реконструкція та будівництво нових очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 87000,000 | Ліквідація та попередження забруднення поверхневих вод |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –16000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік – 20000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік – 16000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік – 18000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік - 17000,0 |  |
|  |  | 2.2 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 76500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік – 12000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –15000,0 | Ліквідація та попередження забруднення поверхневих вод |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –16500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –16500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік-16500,0 |  |
|  |  | 2.3 Будівництво екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів, сміттєпереробних комплексів та сміттєсортувальних станцій | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 80200,000 | Ліквідація та попередження забруднення |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –15200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –19000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –16000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –15000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -15000,0 |  |
|  |  | 2.4. Охоплення населення системою роздільного збирання та сортування побутових відходів. | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 18000,000 | Ліквідація та попередження забруднення |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік - 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік-5000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік- 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік- 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік- 2400,0 |  |
|  |  | 2.5 Будівництво об’єкту по знешкодженню медичних відходів | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 14600,000 | Ліквідація та попередження забруднення |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік – 5600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –2000,0 |  |
|  |  | 2.6 Забезпечення остаточного знешкодження накопичених непридатних до використання безхазяйних пестицидів, шляхом запровадження екологічно безпечних технології їх знешкодження (що зберігаються на складах та на території Джуринського отруто могильника) | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Державний бюджет, | 120000,000 | знешкодження накопичених ХЗЗР |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік – 120 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 51100,000 | знешкодження накопичених ХЗЗР |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік - 8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –11100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –11100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –11100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -10000,0 |  |
|  |  | 2.7 Реалізація заходів із зниження рівня впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 36800,000 | Ліквідація та попередження забруднення |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –4800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -8000,0 |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі | 3.1 Збільшення площі об’єктів природно-заповідного фонду , як складових елементів екологічної мережі області, в т.ч. підготовка наукових обгрунтувань | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 4800,000 | збереження біологічного та ландшафтного різноманіття |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік ––1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік ––1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік ––1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -–1000,0 |  |
|  |  | 3.2 Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних клмплексів територій та обєктів природно-заповідного фонду (розробка проектів землеустрою із встановлення меж (в натурі) на місцевості територій та об’єктів природно-заповідного фонду (існуючих та новостворених) | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 4800,000 | збереження біологічного та ландшафтного різноманіття |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -1000,0 |  |
|  |  | 3.3 Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 19200,000 | збереження біологічного та ландшафтного різноманіття |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –3200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік ––4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік ––4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік ––4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік -–4000,0 |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 3.4 Збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, в т.ч. збереження популяції зубра | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 2000,000 | збереження видів тварин і рослин занесених до Червоної книги |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік –400,0 |  |
| 4 | Інші природоохоронні заходи |  | 2019-2023 | Органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Обласний бюджет(в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | 40000,000 | ліквідація та попередження забруднення |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік –10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік –10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік –10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік –10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік - 10000,0 |  |